## график кап.ремонта на 2026 г.
Утвержден решением Лунинецкого
районного исполнительного комитета
26.01.2026 №132
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2026 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта
|  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Центральная,8 в аг.Межлесье Лунинецкого района» | август.25 | январь.26
2 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Центральная,12 в аг.Межлесье Лунинецкого района» | август.25 | январь.26
3 | «Капитальный ремонт общежития по ул.Фабричная,53 в г. Лунинце» | октябрь.25 | июнь.26
4 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Молодежная,17-а в г.Микашевичи» | май.26 | сентябрь.26
5 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Кулакевича,15 в г.Лунинце» | июнь.26 | сентябрь.26
Объекты без ввода площади в текущем году
6 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Центральная,14 в аг.Межлесье Лунинецкого района» | август.26 | январь.27
Примечание:
Для выполнения работ по капитальному ремонту жилфонда в 2026 году выделенный объем финансирования составит в кол-ве - 5 млн. 788 тыс.белорусских рублей, в т.ч.:
средства районного бюджета - 3 млн.220 тыс.рублей;
отчисления населения на кап.ремонт - 2 млн.568 тыс.рублей;